Privat

Nr. ................

Intocmit: Expert independent în domeniul resurselor umane

Spre avizare și consultare: Comisia de selecție

Spre aprobare: Autoritatea Publică Tutelară

COMPONENTA INTEGRALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE

PROIECT

ÎN PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PENTRU UNU POST DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI R.A.

Cuprins

SECȚIUNEA I – Prevederi legale obligatorii pentru realizare a componentei integrale	3

1.	Bază legală aplicabilă	3

2.	Data de început a procedurii de selecţie	3

3.	Sumar al deciziilor cu termene şi părţi implicate în procedura de selecţie conform caietului de sarcini si a prevederilor legale în vigoare	3

4.	Data finalizării implementării planului de selecţie în integralitatea sa	3

5.	Detaliere etape, termene, responsabili, documente	4

6.	Prezentarea Regiei. Profilul membrilor Consiliului de Administrație	6

7.	Descrierea profilelor posturilor  de membru al consiliului de administrație al regiei	9

Profil  – profilul postului de membru în consiliul de administratie – studii economice	11

8.	Anunțul privind selecția candidaților pentru posturile de membru al Consiliului de administrației al Regiei	13

9.	Formulare de participare la procedura de selecție	15

Formular 1 – Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal	15

Formular 2 – Neîncadrarea în situaţia de conflict de interese și/sau incompatibilități	18

Formular 3 – Postul pentru care se candidează	19

Formular 4 – Declarație pentru evaluare	21

SECȚIUNEA a II-a – METODOLOGIE DE APLICARE A PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE. PENTRU MEMBRII COMISIEI DE SELECȚIE ȘI EXPERTUL  INDEPENDENT	24

1.	Planul de selecție	24

2.	Criterii de evaluare și selecție	25

3.	Graficul de timp*	27

4.	Dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente	29

5.	Evaluarea candidaturilor pentru lista lungă	30

6.	Evaluarea candidaților pentru lista scurtă	32

7.	Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă	34

# SECȚIUNEA I – Prevederi legale obligatorii pentru realizare a componentei integrale

- Bază legală aplicabilă

Procedura de selecție, respectiv Componenta integrală a planului de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Legea nr. 187/2023,

- Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârii nr.12/2026 a Consiliului Local al Orașului Săliște de declanșare a procedurii de selecție a unui  post de membru al Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI R.A.

Procedura de selecție va fi efectuată de un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, conform Hotărârii Consiliului Local Săliște, sus amintită.

Planul de selecție este întocmit astfel încât, procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

- Data de început a procedurii de selecţie

La data la care Consiliul Local al Orașului Săliște emite actul administrativ în acest sens, respectiv: 11.02.2026.

- Sumar al deciziilor cu termene şi părţi implicate în procedura de selecţie conform caietului de sarcini si a prevederilor legale în vigoare

| DECIZII | TERMENE | PĂRȚI IMPLICATE |
| --- | --- | --- |
| Declanșarea procedurii | Conform calendarului | Consiliul Local al Orașului Săliște |
| Publicarea anunțului | Conform calendarului | Expertul independent |
| Susținerea interviurilor | Conform calendarului | Expert independent |
| Finalizarea procedurii | Conform calendarului | Expert independent/Comisia de selecție/Consiliul Local al Orașului Săliște |

Tabel 1. Sumar al deciziilor și termenelor procedurii

- Data finalizării implementării planului de selecţie în integralitatea sa

Maxim 6 luni de la declanșarea sa, conform contractului dintre părți, cu posibilitatea de prelungire, după caz.

- Detaliere etape, termene, responsabili, documente

| Nr. Crt. | Etape/ Termene | Responsabil conform caietului de sarcini | Document de aprobat/document rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elaborarea strategiei de selecție, precum și graficul de timp al procedurii de selecție. | Expertul independent – propunere spre consultare/avizare Comisie de selecție și aprobare de Consiliul Local | Componenta integrală a planului de selecție aprobată de Consiliul Local |
|  | Elaborarea planului de selecție, în consultare cu Comisia de selecție, conform prevederilor legale aplicabile. |  |  |
|  | Elaborarea profilului consiliului și al candidatului (oferă asistență comisie de selecție) |  |  |
|  | Elaborează și publică anunțul pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru al Consiliului de Administrație Prevederi legale: O.U.G nr. 109/2011 Art. 5 (6)Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija autorităţii publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia şi, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe prima pagină de internet a regiei autonome într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum şi pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puţin 2 publicaţii economice şi/sau financiare de largă răspândire, precum şi pe cel puţin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel naţional. Anunţul trebuie să cuprindă criteriile de selecţie, precum şi modalitatea de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a regiei autonome. Publicarea anunţului privind selecţia membrilor consiliului de administraţie în conformitate cu prevederile alin. (4) se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor, specificată în anunţ. | Prin grija autorităţii publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia şi, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe prima pagină de internet a regiei autonome într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum şi pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puţin 2 publicaţii economice şi/sau financiare de largă răspândire, precum şi pe cel puţin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel naţional., realizat de Expertul independent | Pe pagina de internet a acesteia autorităţii publice tutelare şi prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe prima pagină de internet a regiei autonome într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum şi pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puţin 2 publicaţii economice şi/sau financiare de largă răspândire, precum şi pe cel puţin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel naţional. |
|  | Elaborează răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări în perioada cuprinsă între publicarea anunțului și data depunerii candidaturilor. |  |  |
|  | Evaluează și selectează candidații pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație. | Comisia de selecție asistată de Expertul independent |  |
|  | Solicită clarificări suplimentare, dacă informațiile din dosarele de candidatură nu sunt concludente. | Comisia de selecție asistată de Expertul independent |  |
|  | Se pot solicita candidaţilor clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns. | Comisia de selecție asistată de Expertul independent | Dosarele de candidatură |
|  | (3) Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidaţii respinşi sunt informaţi în scris despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere. | Comisia de selecție asistată de Expertul independent | Dosarele de candidatură |
|  | Intervievează candidații rămași în lista lungă. | Comisia de selecție asistată de Expertul independent | Lista scurtă – etapa I |
|  | Realizează analiza comparativă a candidaților, prin raportare la matricea profilului de membru al consiliului de administratie. | Comisia de selecție asistată de Expertul independent |  |
|  | Solicită candidaților declarațiile de intenție. | Comisia de selecție asistată de Expertul independent |  |
|  | Întocmește lista scurtă conform prevederilor legale în vigoare. | Comisia de selecție asistată de Expertul independent |  |
|  | Programează interviurile cu candidații înscriși pe lista scurtă. | Comisia de selecție asistată de Expertul independent |  |
|  | Asistă Comisia de Selecție la interviurile cu candidații din lista scurtă. | Comisia de selecție asistată de Expertul independent |  |
|  | Conform caietului de sarcini expertul va solicita declarația de intenție a candidaților, care va fi baza interviului pe care candidații îl vor avea cu comisia de selecție (din cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare), pe care expertul o va asista. | Comisia de selecție asistată de Expertul independent | Declarație de intenție transmisă de candidații din lista scurtă Lista scurtă – etapa a II-a |
|  | Elaborează răspunsurile la eventualele contestații, după finalizarea procedurii de selecție. | Comisia de selecție asistată de Expertul independent |  |
|  | Realizarea raportului de numiri finale. Maxim data de 11.08.2026 | Comisia de selecție asistată de Expertul independent | Raport numiri finale |

Tabelul 2. Detaliere etape, responsabili, documente

- Prezentarea Regiei. Profilul membrilor Consiliului de Administrație

Denumirea Regiei Publice Locale este REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI R.A. și se identifică sub această denumire care va fi utilizată în toate actele emise. În continuare, denumirea utilizată este Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Frumoasei sau Ocolul, după caz.

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Frumoasei R.A.  este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și economie financiară, exercitând și atribuții de serviciu public cu specific silvic. Ocolul este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică și funcționează, potrivit legii, ca regie autonomă de interes local și cu specific exclusiv silvic. Durata de funcționare a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Frumoasei R.A. este nelimitată.

Sediul Ocolului Silvic Valea Frumoasei R.A. este în Oraș Săliște, strada Băii nr. 1, județul Sibiu. Spațiul necesar desfășurării activității este asigurat de către Primăria Orașului Săliște.

Activitatea Ocolului Silvic Valea Frumoasei se desfăşoară pe o suprafaţă de 10093,6 hectare de fond forestier, din care:
      7699,1 hectare aparţinând Oraşului Sălişte;
      987,9 hectare aparţinând Oraşului Ocna Sibiului;
      978,6 hectare obştile Banca Gilort și Novăceni - contract de prestări servicii silvice;
      428,0 hectare Parohia Ortodoxă Sălişte - contract de prestări servicii silvice.

https://ocolulsilvicvaleafrumoasei.ro/despre-noi/

Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Valea Frumoasei R.A. este compus din 5 membri, administratori neexecutivi, dintre care cel mult 2 sunt desemnați de autoritatea publică tutelară. Directorul nu face parte din Consiliul de Administrație și nu are calitatea de președinte al acestuia. Din cei 5 membrii, 4 sunt ocupati, ramanand unu pentru care se organizeaza selectia.

Membrul Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor  economice sau în domeniul de activitate al regiei autonome de cel puțin 3 ani.

Membrii Consiliului de administrație, care nu sunt desemnați conform alin. (3), se numesc de către autoritatea publică tutelară, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare. În cazul membrilor desemnați de autoritatea publică tutelară, desemnarea se face la propunerea unei comisii constituite la nivelul acesteia, dispozițiile alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător. Informațiile legate de aceste desemnări și numiri se transmit către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară centrală a dispozițiilor alin. (4) și, în termen de 10 zile de la primirea informării, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Înalții funcționari publici, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

Autoritatea Publică Tutelară consideră performanța organizațională o prioritate pentru regie, astfel că ocuparea posturilor de membru în consililul de administrație se va face cu candidați foarte bine pregătiți profesional, care să corespundă întocmai criteriilor de recrutare și selecție stabilite (conform anunțului de recrutare) sunt cel puțin acestea:

- Să dovedească minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de membru al consiliului de administratie;

- Să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de conducere şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;

- Să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă și abilități de muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii, gândirea din perspectivă comercială/economică/socială a activității.

- Să cunoască limba română – nivel avansat (C1 - C2)

Tip Post Membru in Consiliul de Administrație - Studii superioare finalizate cu diploma* (minim nivel ISCED 6), în domeniul fundamental al ştiinţelor economice sau echivalentă (1 post) – gen feminin

- Studii superioare finalizate cu diploma* (minim nivel ISCED 6), să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor economice sau în domeniul de activitate al regiei autonome de cel puțin 3 ani. - sau calificare ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente. Opțional: - Specializarea/certificarea profesională în domeniul audit/contabilitate.

Tabel 3. Distribuția posturilor pentru membri ai consiliului de administratie al regiei

# Profilul postului de membru în consiliul de administratie – studii economice

Profilul individual al posturilor se determină prin îmbinarea competenţelor profesionale şi trăsăturilor acestuia cu cerinţele domeniului de interes pentru activitatea societății, pe care membrul consiliului de administratie îl va coordona.

| Nr. Crt. | Competențe | Descrierea competențelor |
| --- | --- | --- |
|  | Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăţi comerciale, regii autonome, autorități/instituții publice; | Membrul consiliului de administratie are experiență generală de muncă, să aibă studii superioare economice sau în domeniul de activitate al regiei autonome de cel puțin 3 ani. Are viziune clară, expertiză şi cunoştinţe de leadership şi management general. Urmare a experienţei practice şi expertizei în domeniul său de activitate, Membrul consiliului de administratie este capabil să îndeplinească un rol de conducere, îndrumare şi control în legătură permanentă cu ceilalți Membri ai consiliului de administratie, cu conducerea regiei, precum și cu acționarul. |
|  | Cunoştinţe de management corporativ | Membrul consiliului de administratie cunoaşte foarte bine strategiile şi politicile naţionale de dezvoltare cu relevanță asupra domeniului de activitate al regiei., are abilitatea de a sesiza oportunităţi de afaceri şi priceperea de a relaţiona personal şi instituţional pentru soluţionarea problemelor şi depăşirea situaţiilor dificile pentru regie, cu scopul promovării intereselor economice ale acesteia și ale acționarului. |
|  | Cunoștințe despre sectorul de activitate în care functionează regia | Membrul consiliului de administratie care răspunde şi asigură controlul acestui domeniu de interes strategic și tehnic, pentru activitatea regiei, dispune de cunoştinţe şi expertiză de management potrivite pentru specificul acesteia. Are capabilitatea de a evalua impactul potenţial generat de evoluţiile tehnologice şi priceperea de a decide optim pentru fiabilitatea, eficienţa şi rentabilitatea activităţii regiei din punct de vedere economic. |
|  | Competenţe specifice de management economic | Membrul consiliului de administratie are cunoștințe despre modul de organizare a activității economice a societății pentru asigurarea resurselor financiare, cu scopul desfășurării activității în condiții de eficiență economică. |
|  | Cunoștințe privind managementul financiar general si investițional | Membrul consiliului de administratie trebuie să aibă cunoştinţe în acest sector de activitate și capacitatea de a identifica oportunități de eficientizare a facilităților de care societatea dispune, în vederea promovării și exploatării potențialului serviciilor oferite de către regiei. Membrul consiliului de administratie care răspunde și asigură coordonarea acestui domeniu are cunoștințe privind managementul financiar general (analiza bugetară, cash flow, productivitatea muncii, etc). |
|  | Experienţă în negocieri, dialog social și comunicare corporativă | Membrul consiliului de administratie dovedește bune abilități de comunicare și aduce exemple concrete din experiența profesională privind comunicarea instituțională, negocieri etc. |
|  | Cunoștințe de monitorizare a performanței întreprinderilor publice | Membrul consiliului de administratie va dispune de cunoștințe și experiență profesională pentru stabilirea, urmărirea și măsurarea performanței societate, prin indicatorii financiari, nefinanciari, specifici și de guvernanță corporativă. |
|  | Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor publice | De asemenea, Membrul consiliului de administratie trebuie să aibă și experiență în managementul riscurilor, incluzând și managementul incidentelor aferente activității societății. |
|  | Cunoştinţe despre principii și bune practici de guvernanță corporativă | Membrul consiliului de administratie va avea şi experiență/cunoștințe în domeniul guvernanţei corporative și responsabilităţii sociale. Cunoaște și aplică principiile guvernanței corporative, le poate operaționaliza pentru societate. |
|  | Abilități de comunicare, mediere, etica și integritate. | Fiecare Membrul consiliului de administratie va da dovadă de foarte bune abilități de comunicare, mediere și medierea conflictelor. În același timp, fiecare membrul al consiliului de administratie trebuie să cunoască și să respecte principiile generale de etică și integritate. |

Tabel 4. Profil competențe Membrul consiliului de administratie

- Anunțul privind selecția candidaților pentru postul de membru al Consiliului de administrației al Regiei

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU UN POST DE MEMBRU CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI R.A.

Consiliului Local al Orașului Săliște, prin Comisia de selecție și asistat de expertul independent în resurse umane, ARC Consulting SRL, anunță selecția pentru ocuparea a unui post de membru în Consiliul de Administrație al Regiei, conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, inclusiv Legea nr. 187/2023, pentru o perioadă a mandatului de maximum 4 ani, pana la expirarea mandatului membrilor in functie.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive, conform calendarului:

- Etapa I – selecţia dosarelor candidaților și interviu preliminar pentru stabilirea gradului de îndeplinire al criteriilor minime de selecție stabilite. (minim 30 de zile de la publicare)

- Etapa a II-a – interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I (14 zile de la încheierea primei etape) și după transmiterea declarației de intenție (15 zile de la comunicare).

Membru Consiliul de administratie– studii economice – 1 post (gen feminin)

Condiții obligatorii de participare:

- Studii superioare finalizate cu diploma* (minim nivel ISCED 6), să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor economice sau în domeniul de activitate al regiei autonome de cel puțin 3 ani.

- sau calificare ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente.

Opțional:

- Specializarea/certificarea profesională în domeniul audit/contabilitate.

Condiții obligatorii de participare, comune tuturor posturilor:

- Fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal.

- Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Condiții eliminatorii din selecție:

- Neîndeplinirea condițiilor minime obligatorii de participare și evaluare.

- Necunoașterea limbii române – nivel avansat.

- Existența înscrisurilor în cazierele judiciar și fiscal.

- Stare de sănătate necorespunzătoare postului.

- Existența unei inaptitudini pentru ocuparea postului.

- Existența oricărei condiții enumerate la articolele 4 și 36, din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de candidatură va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

- Opis dosar de candidatură;

- Curriculum vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

- Copie act de identitate;

- Copie documente care atestă pregătirea profesională;

- Copie documente care atestă experiența profesională solicitată pentru fiecare post, conform condițiilor obligatorii de participare (carnet de muncă sau adeverință, după caz);

- Copie cazier judiciar;

- Copie cazier fiscal;

- Copie adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, nu mai veche de 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- Formulare specifice procedurii:

- Formularul 1 – nota de prelucrare a datelor cu caracter personal

- Formularul 2 – declarație privind conflict de interese și/sau incompatibilități și falsul în declarații

- Formularul 3 – opțiunea privind postul

- Formularul 4 – declarație privind evaluarea

Formularele se pot solicita anterior trimiterii documentelor prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: office@arc-consulting.ro sau descărca de pe site-ul regiei https://ocolulsilvicvaleafrumoasei.ro și al Autorității Publice Tutelare https://saliste-sibiu.ro/

Criteriile de evaluare/selecţie sunt:

| Criterii de evaluare obligatorii: - Competențe specifice sectorului de activitate; - Competențe profesionale de importanță strategică; - Cunoștințe de Guvernanță corporativă; - Competențe sociale și personale; - Reputație personală și profesională; - Integritate și independență; - Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a APT – conform postului pentru care candidează. | Criterii de evaluare opționale: - Experiența anterioară în domeniul de activitate al regiei - Specializarea/certificarea profesională activă în domeniu contabilității/audit. |
| --- | --- |

Bibliografie:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, inclusiv Legea nr. 187/2023

- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Orice alte documente publice despre regie.

Dosarele de candidatură se transmit on-line la adresa office@arc-consulting.ro.  Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon: 0733.661.233 sau la adresa office@arc-consulting.ro.

Data limită pentru depunerea dosarelor: …………………………

Președintele Consiliului de Administrație

# Formulare de participare la procedura de selecție

# Formular 1 – Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă informăm că am constituit politica noastră de securitate bazată pe cele trei principii de baza a securității în conformitate cu Regulamentul General Privind Datele cu Caracter Personal 2016/679.

Noi, ARC CONSULTING SRL din Cluj-Napoca suntem înregistrați la Oficiul National de Registru al Comerțului de lângă Tribunalul Cluj, prin codul unic de identificare nr. RO 14535632 ne desfășuram activitatea la punctul de lucru pe strada Govora nr. 8, Parter.

Obiectul principal de activitate este autorizat este definit, conform clasificării CAEN:

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

Alte obiecte de activitate secundare sunt:

7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă

8299 – Alte activități  de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

8559 – Ale forme de învățământ (cursuri de pregătire și perfecționare, de verificare a cunoștințelor profesionale, altele decât cele prevăzute în clasele CAEN 8510 – 8553)

Principii de baza a securității, pe care am constituit politica noastră de securitate:

Tratăm cu prioritate protecția persoanelor și a datelor respectând drepturile fundamentale, în special viată privată și de familie, și nu numai!

Având obligația și dorința de a ne conforma cu Regulamentul 2016/679, noi, ARC CONSULTING S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, vă informăm că, în asociere cu Primăria Orașului Săliște conform contractului de prestări servicii nr. 44/18.09.2023, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, în scopul îndeplinirii activităților specifice de recrutare și selecție și/sau de evaluare a performanțelor profesionale la care participați în calitate de candidat în vederea ocupării unui post vacant de membru al consiliului de administrație în cadrul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Frumoasei R.A.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează de către noi și împuterniciții noștri (furnizorii de servicii IT) în temeiul art. 6 alin. 1, lit b) și c) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv în vederea efectuării demersurilor necesare pentru încheierea unui contract de mandat/ contract individual de muncă (desfășurarea procesului de recrutare, întocmirea documentației premergătoare angajării), precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce revin  companiei noastre (obligațiile de arhivare fizică/electronică a documentelor, obligațiile financiar-contabile, obligația de respectare a normelor legale în materie de recrutare a candidaților pentru posturile vacante în societățile cu capital de stat etc).

Sunteți obligat să furnizaţi datele personale solicitate cu ocazia înscrierii dumneavoastră/ a înregistrării documentației necesare procesului de recrutare ori a oricărei solicitări/comunicări transmise în timpul procesului de recrutare, sau cu ocazia efectuării testelor de evaluare a performanței profesionale de către echipa noastră de specialiști. Refuzul dumneavoastră de a furniza datele solicitate, complete și corecte, determină: a) imposibilitatea de a evalua calificările/ competențele dumneavoastră pentru poziția/ postul vacant în cadrul societății angajatoare; b) imposibilitatea programării și desfășurării interviului de recrutare; c) imposibilitatea selectării dumneavoastră ca potențial candidat; d) imposibilitatea elaborării listei cu persoanele vizate care se apropie cel mai mult de cerințele postului vacant; e) imposibilitatea prelucrării datelor în scopul realizării procesului de selecție și recrutare ori de evaluare, a întocmirii unei caracterizări și stabilire a aptitudinilor candidatului raportat la cerințele postului; f) excluderea din procedura de recrutare și imposibilitatea ocupării funcției/ postului vacant și g) imposibilitatea respectării obligațiilor legale de către societate.

Vă informăm că, în vederea îndeplinirii unuia sau mai multora din scopurile menționate anterior, este necesar să prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume și prenume, domiciliu, CNP, seria și numărul CI, locul nașterii, data nașterii, cetățenie, stare civilă, calitatea/funcția, formare profesională, studii, experiența profesională, diplome, competențe, profesie, loc de muncă, vechime, activități lingvistice, cazier judiciar (în cazul unor prevederile legale exprese), istoric al funcțiilor deținute și încadrarea în situațiile de conflict de interese și/sau imcompatibilități, date privind sănătatea/adeverințe medicale/ aviz psihologic (dacă funcția respectivă impune solicitarea de informații despre condiția medicală, despre eventuale dizabilități sau restricții de muncă), date de contact (număr de telefon/fax și adresa de email, exclusiv pentru o comunicare eficientă și rapidă), vechimea în muncă, deținerea de permis de conducere, alte date introduse în mod voluntar de către dvs în CV-ul furnizat direct către noi, în declarații pe propria răspundere sau alte documente relevante depuse/transmise de dumneavoastră în vederea recrutării/selecției, imaginea (fotografia din CI, diplome, din fimările înregistrate ale interviurilor realizate în timpul procesului de recrutare), voce, semnătura, comportament profesional, profil psihologic, rezultatele testelor de evaluare administrate, a interviurilor, precum și orice alte informații pe baza cărora se pot stabili abilitățile, aptitudinile raportat la cerințele postului.

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru procesul de recrutare și selecție/ evaluare profesională în curs de desfășurare.

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către noi și împuterniciții/partenerii noștri (furnizorii de servicii IT), fiind transmise numai în scopul respectării obligațiilor contractuale către operatorul asociat Primăriei Orașului Săliște, precum și în scopul respectării obligațiilor legale către organele judiciare, autoritățile judecătorești sau altor autorități publice competente de control, la solicitarea expresă și în limitele legii, dacă este cazul.

Cu excepțiile prevăzute în mod expres de lege, datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise unor terțe persoane numai în baza consimțământului dvs. liber exprimat.

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai pe durata necesară care este relevantă pentru scopul menționat mai sus, pentru o perioadă de cel mult 5 ani de la data încheierii contractului de servicii mai sus menționat, după care acestea vor fi anonimizate sau distruse/șterse din bazele noastre de date.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date beneficiaţi de:

- Dreptul de a fi informat (Art. 13 și 14)

- Dreptul de acces la date (Art.15)

- Dreptul la rectificare (Art. 16)

- Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) (Art. 17)

- Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18)

- Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20)

- Dreptul la opoziție (Art. 21)

- Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv prelucrarea automată a datelor (Art. 22).

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări sau nemulțumiri privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, va puteți adresa echipei noastre pe adresa oficiala al punctului de lucru din Cluj-Napoca, str. Govora, nr. 8, jud. Cluj sau vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor pe adresa de e-mail dpo@arc-consulting.ro ori telefonic la numărul de telefon 0727 923 915, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 -16:00. Totodată, informații suplimentare despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi veți putea afla și pe website-ul ARC CONSULTING S.R.L. sau accesând link-ul https://arc-consulting.ro/politicadeconfidentialitate/.

De asemenea, dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://dataprotection.ro/) sau justiției în conformitate cu prevederile Art. 77 – 79 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Am luat la cunoștință:

Numele și prenumele     ………….....................................……………….

Semnătura.……………........................                                                       Data……………………

# Formular 2 – Neîncadrarea în situaţia de conflict de interese și/sau incompatibilități

Prin prezenta, subsemnatul/a ________________________________________________________

declar pe proprie răspundere că, în ceea ce priveşte candidatura mea pentru postul de membru al consiliului de administrație pentru REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI R.A.., sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru postul de membru al consiliului de administratie şi a sancțiunilor aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, că nu mă aflu în situaţia de conflict de interese sau incompatibilități, aşa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că ARC Consulting SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice alte documente doveditoare de care dispun sau sunt solicitate.

Cunosc dispozițiile Art. 326 Cod penal* cu privire la falsul în declarații.

Data 							Nume şi prenume

Semnătura

*Art. 326 Falsul în declarații

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

# Formular 3 – Postul pentru care se candidează

Subsemnatul/a* ____________________________________________________________________aleg să candidez  pentru postul:

(Vă rugăm să bifați opțiunea dvs.)

| POST | OPȚIUNE CANDIDAT |
| --- | --- |
| Membru consiliului de administratie – Studii superioare finalizate cu diplomă (minim nivel ISCED 6), în domeniul fundamental al ştiinţelor economice sau echivalentă;– 1 post Condiții obligatorii de participare: Studii superioare finalizate cu diploma* (minim nivel ISCED 6), să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor economice sau în domeniul de activitate al regiei autonome de cel puțin 3 ani. sau calificare ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente. Opțional: Specializarea/certificarea profesională în domeniul contabilității/auditului. |  |

*Subsemnatul/Subsemnata_____________________________________________________în calitate de participant(ă) la procedura de selecție în vederea ocupării postului de membru al Consiliului de administratie al  REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI R.A. declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de selecție şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:

- Sunt/nu sunt senator.

- Sunt/nu sunt deputat.

- Sunt/nu sunt membru al Guvernului.

- Sunt/nu sunt prefect și subprefect

- Sunt/nu sunt primar și viceprimar

- Am/ nu am auditat situaţiile financiare ale societăţii în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării.

- Nu sunt/sunt incapabil sau nu am fost/am fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

- Pot/nu pot ocupa funcţia de administrator sau director, conform legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Am fost/nu am fost sancționat de Banca Naţională a României, autoritatea de supraveghere financiară, comisia naţională a valorilor mobiliare sau de către comisia de supraveghere a asigurărilor şi care se regăsesc în registrele acestor instituţii.

- Am fost/ nu am fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei.

- Mi s-a interzis/nu mi s-a interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii.

- Am fost/ nu am fost revocat de către Consiliului de Administrație/Consiliul de Supraveghere, în condițiile stabilite de art. 36 din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

- Am fost/nu am fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani.

(Alegeti varianta care este adevarată în cazul dvs)

Data 						                                   	Nume şi prenume

Semnătura

Cunosc dispozițiile Art. 326 Cod penal* cu privire la falsul în declarații.

*Art. 326 Falsul în declarații

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

# Formular 4 – Declarație pentru evaluare

Subsemnatul/subsemnata__________________________________________________________,CNP _______________________________________, declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele participării la evaluarea organizată pentru postul de membru al consiliului de administratie al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI R.A., precum și de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfășurarea procedurii de evaluare.

Sunt de acord să fiu examinat(ă) în cadrul interviului şi a probelor de selecție, in următoarele condiții:

- Evaluarea se efectuează înainte de recomandarea mea pentru postul de membru al consiliului de administratie al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI R.A.

- Ea se execută în scopul stabilirii aptitudinilor mele în raport cu exigențele acestui post.

- Rezultatele probelor (testelor) administrate, recomandările ce se vor desprinde vor fi comunicate celor pentru care voi lucra/presta servicii. Sunt de acord ca, în condițiile legii, rezultatele obținute să facă obiectul prelucrării în scopuri statistice.

- Mă voi prezenta la interviul de selecție odihnit(ă), fără să fi consumat alcool în ultimele 24 ore. Nu sufăr de boli cronice, nu am dureri fizice și nu mă aflu sub tratament medicamentos care ar putea influența rezultatele evaluării. Am fost informat(ă) că trebuie sa am asupra mea ochelarii sau proteza auditivă (dacă este cazul).

- Sunt de acord cu înregistrarea interviului pentru postului de membru al consiliului de administrație al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI R.A.

Data_________________

Semnătura _____________

- PLANUL DE INTERVIU

- Data desfăşurării interviului: data …………….

- Locul desfăşurării interviului: Săliște/on line (după caz)

- Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în lista scurtă a candidaților.

Astfel, se vor avea în vedere fără a se limita la acestea, următoarele:

• analiza continutului dosarului de candidatură.

• evaluarea criteriilor/competențelor din matricea profilului de candidat

• analiza și evaluarea declaraţiei de intenţie a candidatului.

Desfășurarea propriu-zisă a interviului se va efectua pe baza unui ghid de interviu care va conține întrebări situaționale și/sau exerciții situaționale specifice fiecărui tip de post, și care vor evalua criteriile descrise în matricea postului, respectiv competențele, așa cum sunt acestea definite în legislația privind Guvernanța Corporativă: Competențele = combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesare pentru a îndeplini cu succes rolul de director.

Acordarea punctajului efectiv, se va face de fiecare din membri ai comisiei de selecție, din partea expertului independent, prin compararea răspunsului oferit de fiecare candidat cu descriptorii (indicatorii) care definesc în cazul fiecărui criteriu/competență evaluată prin interviu, prin cele 5 (cinci) valori, respectiv N/A și de la 1 la 5, valori care reprezintă nivelul gradului de dezvoltare al fiecărei dintre competențe, în cazul fiecărui candidat.

Ghidul de interviu se va definitiva în etapa finalizării Planului de Selecție – în forma integrală a sa.

Punctarea răspunsurilor candidaților din cadrul interviului se face pe fișa individuală: se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea profilului de candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul profilului posturilor de membru al consiliului de administratie, aprobate în cadrul procedurii.

Criteriile obligatorii care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecţie sunt diferenţiate în grupe şi subgrupe, după cum urmează:

A.competenţe:

a) competenţe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;

b) competenţe profesionale de importanţă strategică;

c) competenţe de guvernanţă corporativă;

d) competenţe sociale şi personale;

e) experienţă pe plan local şi internaţional;

f) competenţe şi restricţii specifice pentru funcţionarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

g) altele, în funcţie de specificitatea întreprinderii publice;

B.trăsături:

a) reputaţie personală şi profesională;

b) integritate;

c) independenţă;

d) expunere politică;

e) abilităţi de comunicare interpersonală;

f) altele, în funcţie de specificitatea întreprinderii publice;

C.alte criterii:

a) rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director;

b) înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar;

c) criterii de gen;

d) criterii suplimentare, în funcţie de specificitatea întreprinderii publice şi de prevederile legale aplicabile.

Pot fi criterii opţionale următoarele:

a) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deţinute anterior;

b) specializări în anumite domenii de activitate;

c) cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.

Criterii de evaluare/selecție (conform (conform prevederilor legale aplicabile)):

- Competențe specifice sectorului de activitate;

- Competențe profesionale de importanță strategică;

- Cunoștințe de Guvernanță corporativă;

- Competențe sociale și personale;

- Reputație personală și profesională;

- Integritate și independență;

- Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a APT – conform postului pentru care candidează;

- Alte condiţii care pot fi eliminatorii:

- înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar;

- alte condiții prescriptive și proscriptive.

Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de minim 30 de minute de derulare a interviului individual.

# SECȚIUNEA a II-a – METODOLOGIE DE APLICARE A PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE. PENTRU MEMBRII COMISIEI DE SELECȚIE ȘI EXPERTUL  INDEPENDENT

- Planul de selecție

| ETAPE | DETALIERE |
| --- | --- |
| Etapa de recrutare | - Realizarea analizei contextuale, aprobarea profilelor de membru al consiliului de administratie pentru posturile aflate în selecție, din cadrul regiei, în cadrul Raportului Inițial. |
|  | - Avizare profilelor membrilor consiliului de administratie de către comisia de selectie |
|  | - Publicarea anunțului de recrutare și selecție |
|  | - Primirea candidaturilor on-line, la adresa de e-mail a expertului independent |
| Etape de selecție | - Verificarea dosarelor de candidatura în raport cu criteriile de eligibilitate și documentele solicitate conform anunțului de recrutare și selecție. |
|  | - După validarea dosarelor de candidatură, candidații care se califică evaluați prin organizarea unui interviu telefonic/on-line susținut de expertul independent. Etapa I selecție - lista scurtă |
|  | - Pentru candidații declarați admiși în etapa a II-a de selecție vor fi informați să își redacteze declarațiile de intenție. |
|  | - Li se va comunica să aducă la interviu și declarația de intenție realizată conform Scrisorii de așteptări a Autorității Publice Tutelare, adecvată postului de director pe care o vizează. Candidaţilor aflaţi în lista scurtă li se faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris, pe mail, declaraţia de intenţie. |
| Etapa de evaluare | - Candidații care au transmis în termen declarația de intenție vor fi programați la interviul final organizat și susținut de comisia de selecție organizată la nivelul comisiei de selectie, asistă de expertul independent. |
|  | - La intrarea în sala de interviul final fiecare candidat va avea completate declarațiile pentru participarea la interviu. |
|  | - Se vor verifica documentele de identitate ale candidaților și autenticitatea documentelor transmise electronic în dosarul de candidatură. |
|  | - Se va înmâna comisiei de selecție, din partea expertului independent, dosarul de candidatura al fiecărui candidat. Comisia de selecție din partea autoritatii publice tutelare analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. |
|  | - Fiecare candidat va fi evaluat cu note între 1 – 5. |
|  | - Media aritmetică notelor acordate de comisia de selecție, din partea expertului independent, pentru fiecare competență constituie punctajul candidatului. |
|  | - Se va completa un proces verbal al interviurilor/listă de prezență a candidaților la interviu. |
|  | - Se va redacta raportul de numiri finale, care va fi înmânat către APT |

Tabelul 6. Planul de selecție și evaluare candidaturi

- Criterii de evaluare și selecție

| Criterii de eligibilatate (calificare listă lungă) obligatorii | - Să aibă studii superioare finalizate cu diploma (minim nivel ISCED 6), în domeniul și pentru postul la care candidează. - Să aibă experiența profesională conform cerințelor anunț (experiență generală de minim 7 ani și experiență profesională relevantă de minim 5 ani în funcții de conducere/administrare în cadrul societăților comerciale publice sau private, regiilor autonome, autorități/instituții publice/alte entități. - Să aibă experiență profesională de cel putin 4 ani, în specialitatea studiilor absolvite (Postul 2). - Să dea dovadă de integritate, fără a avea înscrisuri în certificatele fiscal și judiciar. - Să nu se afle în conflict de interese care să conducă la incompatibilitate cu exercitarea calității de membru al consiliului de administratie al regiei - Să respecte prevederile art. 15315, 15316 și 15317 din legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, precum și ale celorlalte acte normative incidente; - Existența oricărei condiții enumerate la articolelor 4 și 36, din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. - Să aibă capacitate deplină de exercițiu; - Să fie apt medical pentru ocuparea postului. |
| --- | --- |
| Criterii optionale | - Experiență anterioară în domeniul de activitate al refiei - Specializarea/certificarea profesională in domeniul contabilitatii/auditului. |
| Criterii de selecție comune tuturor posturilor | - Să dovedească minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de membru al consiliului de administratie; - Să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de conducere şi să dea dovadă de integritate şi independenţă; - Să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă și abilități de muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii, gândirea din perspectivă comercială/economică/socială a activității. - Să cunoască limba română – nivel avansat (C1 - C2) |

Tabelul 7. Planul de selecție și evaluare candidaturi

- Graficul de timp*

Graficul de timp pentru desfășurarea procesului de selecție, incluzând momentele cheie, punctele critice și factorii de risc.

*Graficul de timp propus de consultant este în conformitate cu prevederile stipulate în OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și datele cunoscute la momentul prezentului raport.

| Nr. | Etapa | Termene de realizare (conform reglementărilor aplicabile, după caz) | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reluarea procedurii de selecție pentru completare CA |  | Adunarea generală a acționarilor |
|  | Notificare AMEPIP cu privire la reluarea procedurii pentru completare CA | 2 zile lucrătoare de la data adoptării actului de declanșare | Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul de guvernanță corporativă |
|  | Contractarea serviciilor expertului independent | Anterior numirii comisiei | Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul de guvernanță corporativă |
|  | Emiterea actului administrativ de către conducătorul Autorității Publice Tutelare pentru desemnare a doi membri care vor face parte din comisia de selecție si nominalizare | Anterior numirii comisiei | Conducătorul autorității publice tutelare |
|  | Constituirea comisie de selectie si nominalizare și a comisiei de contestații, formată din membri desemnati de Conducătorul Autorității Publice Tutelare și expert independent selectat | 5 zile de la data declansarii | Conducătorul autoritatii publice tutelare |
|  | Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor | Odată cu numirea comisiei | Autoritatea publică tutelară |
|  | Întocmirea Proiectului componentei inițiale și publicarea pe pagina proprie de internet și pe pagina de internet a intreprinderii publice | Maximum 15 zile de de la data declanşării procedurii de selecţie. | Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul de guvernanță corporativă |
|  | Termen consultări/propuneri pentru proiectul componentei inițiale si publicarea propunerilor | In termen de 5 zile de la data publicării componentei inițiale pe site-ul autoritătii publice tutelare și pe site-ul întreprinderii publice | Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul Guvernanță Corporativă |
|  | Întocmirea scrisorii de așteptări (parte din componenta initiala a planului de selectie) | 15 zile de la declanșarea procedurii de selectie | Compartimentul de Guvernanță Corporativă |
|  | Publicarea scrisorii de asteptari pe pagina de internet a întreprinderii publice, a autoritatii publice tutelare si AMEPIP odata cu componenta initiala a planului de selectie | Odata cu publicarea componentei initiale a planului de selectie | Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul Guvernanță Corporativă, Intreprinderea Publica si AMEPIP |
|  | Scrisoarea de aşteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice tutelare, ca parte din componenta iniţială a planului de selecţie | Dupa perioada de consultare publica | Conducatorul Autoritatii Publice Tutelare |
|  | Aprobarea componentei inițiale | 10 zile de la elaborarea si publicarea componentei initiale a planului de selectie | Autoritatea publică tutelară |
|  | Transmiterea propunerilor de candidați, minim 2 - maxim 5 (pentru candidații propuși de APT, dacă este cazul) | In termen de 2 zile lucratoare de la data constituirii comisiei de selectie si nominalizare | Conducatorul autorității publice tutelare |
|  | Verificarea candidatilor propusi de catre conducatorul Autoritatii publice tutelare | În termen de 2 zile lucratoare de la data primirii propunerilor de candidati | Comisia de selectie si nominalizare |
|  | Analizarea dosarelor şi respingerea candidaturilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi informarea în scris a autoritatea publică tutelară | În termen de 2 zile lucratoare de la data emiterii deciziei in acest sens | Comisia de selectie si nominalizare |
|  | Transmiterea de catre Autoritatea publica titulara de noi propuneri de candidaţi, în cazul în care, în urma evaluării realizate nu au fost validaţi minimum 2 candidaţi pentru postul de administrator | 2 zile lucrătoare de la data informării | Autoritatea publică tutelară |
|  | Informarea în scris a autorității publice tutelare cu privire la rezultatul evaluării candidaţilor. | 2 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei în acest sens | Comisia de selecţie şi nominalizare |
|  | Întocmirea și publicarea Proiectului componentei integrale | Maximum 10 zile de la de la aprobarea Componentei Inițiale a planului de selectie | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Termen consultări/propuneri pentru proiectul componentei integrale | 5 zile pentru formularea de propuneri | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Aprobarea componentei integrale | Dupa finalizarea etapei de consultări | Adunarea Generală a Acționarilor |
|  | Întocmirea și publicarea anunțului de selecție pe pagina de internet a APT, a întreprinderii publice si AMEPIP, precum și în cel puţin 2 publicaţii economice şi/sau financiare de largă răspândire, precum şi pe cel puţin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel naţional. | Cel puțin 30 zile anterior datei limită pentru depunerea candidaturilor | Autoritatea publică tutelară şi preşedintele consiliului de administraţie al întreprinderii publice |
|  | Termen limită depunere candidaturi | Maximum 30 zile de la publicarea anunțului | Candidații |
|  | Analizarea informațiilor din dosarele de candidatură depuse / evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii | 5 zile lucratoare de la data depunerii dosarelor de candidature | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Solicitarea de clarificări privitoare la candidatură | Dupa finalizarea analizei dosarelor de candidatura | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidaţii respinşi sunt informaţi prin mijloace electronice despre această decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere. | 5 zile lucratoare de la data adoptarii decizei de respingere | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Transmiterea la AMEPIP a documentelor depuse de catre candidatii care nu fac parte din corpul administratorilor de intreprinderi publice, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor legale de selecţie şi numire, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere. | 2 zile lucratoare de la finalizarea perioadei de depunere | Comisia de selectie si nominalizare prin secretariatul comisiei |
|  | AMEPIP verifică documentele înaintate de candidaţi şi transmite autorităţii publice tutelare avizul conform în termen de două zile lucrătoare. | 2 zile lucratoare de la data primirii de la APT a documentelor depuse de candidati | AMEPIP |
|  | Întocmirea Listei lungi | După obținerea avizului AMEPIP | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Analizarea informațiilor din dosarele de candidatură ramase pe lista lunga si alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat. | După întocmirea listei lungi | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Solicitarea de informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură – dacă este cazul, astfel: a) clarificări solicitate in scris/b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați/c)verificarea referințelor oferite de către candidți. | Dupa analizarea informatiilor din dosarele de candidatură | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Informarea candidaţilor respinşi prin mijloace electronice. |  | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut prin depunerea unei contestații la APT |  | Candidați respinși |
|  | Soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor | 2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației | Comisia de soluționare a contestațiilor |
|  | Întocmirea Listei scurte | In termen de 15 zile de la data limita de depunere a candidaturilor | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Informarea prin mijloace electronice a candidaților rămași în lista scurtă cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și faptul că au obligația de a depune Declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării. |  | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Informarea candidaților desemnați de autoritatea publica tutelara cu privire la faptul că au obligația de a depune declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării cu privire la validarea candidaturilor acestora. |  | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Depunerea declarației de intenție | 15 zile de la data informarii cu privire la includerea pe lista scurtă | Candidații din lista scurtă |
|  | Depunerea declarației de intenție | 15 zile de la data informării cu privire la validarea candidaturilor acestora | Candidații propusi de autoritatea publica tutelara, a caror candidatura a fost validata |
|  | Analizarea declarației de intenție și integrarea rezultatelor în evaluarea candidatului | In termen de 5 zile de la data depunerii declaratiei de intentie | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Selecția finală pe bază de interviu si intocmirea clasamentului candidatilor | 5 zile de la afisarea datei de interviu | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Intocmirea raportului final | 5 zile lucratoare de la data incheierii interviului | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Transmiterea raportului final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform | 3 zile de la data intocmirii raportului | Comisia de selecție și nominalizare |
|  | Transmiterea raportului final către conducătorul autorității publice tutelare in vederea mandatării reprezentantului UAT în AGA pentru propunerea de membri în consiliu | După primirea avizului conform din partea AMEPIP | Comisia de selecție și nominalizare Adunarea Generală a Acționarilor |
|  | Publicarea Raportului final pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a intreprinderii publice și a AMEPIP | După primirea avizului conform din partea AMEPIP | Autoritatea publică tutelară prin Compartimentul Guvernanță Corporativă, Intreprinderea Publica si AMEPIP |
|  | Desemnarea membrilor consiliului din randul candidatilor aflati pe lista scurta, al candidatilor selectati in urma verficarilor realizate de comisia de selectie si nominalizare precum si Convocarea Adunării Generale a Acționarilor | 5 zile lucratoare de la comunicarea raportului final | Autoritatea publica tutelara Adunarea Generala a Actionarilor |
|  | Depunerea contestațiilor de către candidații nemulțumiți de rezultatul procedurii | 2 zile lucrătoare de la data comunicării de catre autoritate publica tutelara a rezultatului obținut | Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut |
|  | Soluționarea contestațiilor | 2 zile lucrătoare de la data depunerii contestațiilor | Comisia de soluționare a contestațiilor |
|  | Avizarea contractelor de mandat care vor fi încheiate cu administatorii | 5 zile de la data primirii solicitării de avizare | AMEPIP |
|  | Incheierea contractelor de mandat |  | Autoritatea publică tutelară si membri consiliului de administrație |

Tabelul 8. Graficul de timp estimativ

| RISCURI DESFĂSURARE PROIECT SELECȚIE MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risc identificat | Impact | Probabilitate de apariție | Măsuri de minimizare și control |
| Lipsa resurselor de timp alocat proiectului | Moderat | Mică | Planificarea etapelor proiectului și respectarea graficului de execuție |
| Număr mic de candidați care aplică | Mare | Medie | Identificarea de noi canale de publicitate a anunțului de recrutare și selecție (site-uri specializate). |
| Lipsa resurselor umane prin indisponibilitatea membrilor echipei | Moderat | Mică | Înlocuirea membrilor echipei, cu alți experți cu același nivel de expertiză |
| Refuzul candidaților desemnați pe lista scurtă de a continua/finaliza procesul de selecție | Mare | Medie | Comunicarea clară a condițiilor de participare. |
|  |  |  | Accesibilitatea procesului de recrutare și selecție pentru a permite unui număr cât mai mare de candidați să participe la prezenta procedură. Respectarea calendarului de recrutare și selecție pentru a păstra interesul candidaților recomandați. |

Tabelul 9. Riscuri

- Dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate de toate părțile implicate. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul de analiză al acestora și în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;

- Informaţii referitoare la viaţa privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- Profilului posturilor de director – la solicitarea persoanelor interesate

- Criterii de selecție (obilgatorii și opționale) și de evaluare

- Planul de interviu

- Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare

- Modele de formulare

- Lista scurtă

Documentele ce trebuie depuse:

Candidații pentru postul de membru al consiliului de administratie vor prezenta:

a)  formularele de candidatură – declarații

b) documentele cerute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 109/2011 modificată şi completată, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

c) documentele doveditoare (copii acte studii, copii documente experiență profesională, declarații pe proprie răspundere și alte documente necesare)  privind îndeplinirea criteriilor și condițiilor legale precum și a celor specificate în anunțul de selecție.

- Evaluarea candidaturilor pentru lista lungă

| Nume și prenume candidat__________________________ Postul pentru care candidează ______________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterii |  |  | Obligatoriu | Obligatoriu | admis/ respins/clarificări |  |
| ADMIS/RESPINS/CLARIFICĂRI |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA DE SELECTIE DOSARE | RECRUTARE | Membru al consiliului de administratie | Studii superioare finalizate cu diploma de licență, în domeniile fundamentale/de licentă: - Domeniul fundamental: ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau echivalentă; - Domeniul fundamental: ştiinţelor economice | Oblig. | admis/ respins/clarificări |  |
|  |  |  | Experiență profesională în domeniul studiilor absolvite de cel puţin 7 ani ; | Oblig. | admis/ respins/clarificări |  |
|  |  |  | Experiență profesională de minim 3 ani în funcții de conducere în posturi de conducere/management, în cadrul societăților comerciale, publice sau private, sau a regiilor autonome, autorități/instituții publice. | Oblig. | admis/ respins/clarificări |  |
|  |  |  | Fără înscrisuri în cazierere fiscal și judiciar | Oblig. | admis/ respins/clarificări |  |
|  |  |  | Apt din punct de vedere al sănătății | Oblig. | admis/ respins/clarificări |  |
|  |  |  | Cunoaște limba română la nivel avansat | Oblig. | admis/ respins/clarificări |  |
|  |  |  | Formularul 1 – asumat sub semnatură privată | Oblig. | admis/ respins/clarificări |  |
|  |  |  | Formularul 2– asumat sub semnatură privată – asumat sub semnatură privată | Oblig. | admis/ respins/clarificări |  |
|  |  |  | Formularul 3 – asumat sub semnatură privată | Oblig. | admis/ respins/clarificări |  |
|  |  |  | Formularul 4 – asumat sub semnatură privată | Oblig. | admis/ respins/clarificări |  |
| Admis/respins Lista lungă |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Legendă |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Condiții prescriptive și proscriptive comune tuturor posturilor | Descriere | Da/Nu |
|  | Condiții prescriptive și proscriptive comune tuturor posturilor (din declarația pe propria răspundere, care poate fi verificată) | Formularul 1 – asumat sub semnatură privată | Da |
|  |  | Formularul 2 – asumat sub semnatură privată – asumat sub semnatură privată | Da |
|  |  | Formularul 3 – asumat sub semnatură privată | Da |
|  |  | Formularul 4 – asumat sub semnatură privată | Da |

Tabelul 10. Evaluarea candidaturilor pentru lista lungă

- Evaluarea candidaților pentru lista scurtă

| Profil membru consiliului de administratie al regiei Nume și prenume candidat__________________________ Postul pentru care candidează ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rating 1 - novice; Rating 2 - intermediar, Rating 3 - Competent, Rating 4 - avansat, Rating 5 - expert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterii | Obligatoriu/Optional | Conditii obligatorii/Optional | da/nu pondere (0 - 1) | Nota/ criteriu de competenţă minim | Nota/ criteriu de competenţă maxim |  |  | Punctaj minim |  | Punctaj maxim |  | Punctaj candidat |  |
| Specifice sectorului de activitate | - Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăţi comerciale, regii autonome, autorități/instituții publice; | Oblig. | 1 | 3 | 5 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
|  | - Cunoştinţe de management corporativ | Oblig. | 1 | 3 | 5 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
|  | - Cunoștințe despre sectorul de activitate în care functionează societatea (domeniul de activitate al regiei) pentru postul 1 | Optional. | 0,8 | 3 | 5 |  | 2,4 |  | 4 |  |  |  |
|  | - Certificare profesională în domeniul contabilitatii/auditului (pentru postul 2) | Optional. | 0,8 | 3 | 5 |  | 2,4 |  | 4 |  |  |  |
| Profesionale de importanţă strategică | - Competenţe specifice de top management | Oblig. | 1 | 3 | 5 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
|  | - Cunoștințe privind managementul financiar general si investițional | Oblig. | 1 | 3 | 5 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
|  | - Experienţă în negocieri, dialog social și comunicare corporativă | Oblig. | 1 | 3 | 5 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
|  | - Cunoștințe de monitorizare a performanței întreprinderilor publice | Oblig. | 1 | 3 | 5 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
|  | - Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor publice | Oblig. | 1 | 3 | 5 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
| Guvernanţă corporativă | - Cunoştinţe despre principii și bune practici de guvernanță corporativă aplicată | Oblig. | 1 | 3 | 5 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
| Social şi personal | - Abilități de comunicare, mediere, etica și integritate. | Oblig. | 1 | 3 | 5 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
|  | TOTAL Etapa I lista scurtă |  |  |  |  |  | 29,4 |  | 49 |  |  |  |
| LISTA SCURTĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradul de alinierea cu scrisoarea de aşteptări a autorității publice tutelare | Declarația de intenție a candidatului |  | 1 | 4 | 5 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
|  | Etapa a II-a lista scurtă TOTAL |  |  |  |  | 0 | 33,4 |  | 54 |  |  |  |

Tabelul 11. Evaluarea candidaților pentru lista scurtă

|  | Legendă |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nota/ Criteriu | Descriere | Punctaj |
|  | Nota/ criteriu de competenţă minim | Nota minimă pe care trebuie să o obţină un candidat la fiecare criteriu obligatoriu din matrice | 3 puncte |
|  | Total scor minim candidat membru | Fiecare candidat trebuie să îndeplinească scorul total minim. | 27 puncte |
|  |  | nivel maxim per candidat pentru admitere în etapa I a listei scurte | 45 puncte |
| Lista scurtă – etapa I |  |  |  |
|  | Punctaj per candidat | Media aritmetica a ratingurilor date de membri ai comisiei de evaluare x cu ponderea criteriului pentru declaratiile de intentie ale candidatilor | 1 – 5 puncte (sub 4 declarația nu este aliniată) |
| Lista scurtă – etapa a II-a |  |  |  |

Tabelul 12. Legendă

Toți candidații vor primi profilul posturilor și matricea acestora, pentru posturile la care s-au calificat în lista scurtă.

Criteriul Reputație profesională și personală va fi evaluat în cadrul interviului susținut de comisia de selecție și care va fi evaluat cu ADMIS/RESPINS.

Scrisoarea de așteptări ce va fi folosită de candidații pentru posturile de membru în consiliul de administratie este ………………..................

- Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă

| Nr.crt | Nume și prenume candidat propus | Punctaj declarație de intenție | Punctaj interviu | Punctaj total | Post propus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Tabelul 13. Lista elementelor pentru verificarea candidaților

- Evaluarea declarației de intenție

Declaraţia de intenţie cuprinde un rezumat al experienţei manageriale a candidatului şi o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului, experienţa sa profesională acumulată până la momentul candidaturii şi felul în care aceasta ar putea contribui la soluţionarea provocărilor manageriale cu care se confruntă întreprinderea publică şi răspunde la cerinţele formulate în scrisoarea de aşteptări.

| Elemente obligatorii de structură ale declaraţiei de intenţie pentru postul de membru în consiliul de administrație |  |
| --- | --- |
| Categorii de informații | Punctaj 1 – 5 |
| Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de aşteptări. |  |
| - răspunsurile şi viziunea candidatului cu privire la aşteptările acţionarilor; |  |
| - aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situaţia contextuală a acesteia; |  |
| - legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de aşteptări. |  |
| Este recomandabil ca declaraţia de intenţie a candidatului să conţină şi următoarele elemente |  |
| - exemple de indicatori financiari şi nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în scrisoarea de aşteptări, precum şi exemple de indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari pentru stabilirea componentei variabile a remuneraţiei, pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanţei, adiţional indicatorilor financiari obligatorii prevăzuţi de art. 47 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011; |  |
| b) constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse. |  |

Expert independent specializat în recrutarea resurselor umane

ARC Consulting SRL

Elena Căprar